Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | | Единица  измерения | Значения показателей  (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) |
| год,  предшествующий  отчетному  году (2019) | отчетный год 2020 | |
| план | факт |
| Муниципальная программа: «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Шарлыкском районе Оренбургской области». | | | | | | | |
| 1 | Доля регламентированных муниципальных услуг | | процентов | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в МФЦ | процентов | | 90 | 90 | 90 | 1 |
| 3 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | | процентов | 95 | 95 | 95 | 1 |
| 4 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ,ОМСУ | | минут | 15 | 15 | 15 | 1 |
| 5 | Количество зарегистрированных обращений в МФЦ | | единиц | 14800 | 15300 | 10835 | 0,71\* |

**\*Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 327-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году" (с изменениями и дополнениями)**"20. Установить, что государственное (муниципальное) задание, установленное в отношении государственных (муниципальных) учреждений на 2020 год, не признается невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих объем оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), а также показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих качество оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в государственном (муниципальном) задании, в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

Таблица 9

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в государственной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Шарлыкском районе Оренбургской области» | всего | Х | Х | Х | 2200,00 | 2345,00 | 2345,00 | 2345,00 |
|  | Основное  мероприятие 1 | -Разработка(актуализация)и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Администрация Шарлыкского района |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное  мероприятие 2 | -Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ | МФЦ |  |  |  | 2200,00 | 2345,00 | 2345,00 | 2345,00 |

Таблица 10

Сведения об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального и областного бюджетов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа | «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Шарлыкском районе Оренбургской области |  | всего, в том числе: | 2345,00 | 2345,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |